**โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา**

**“โรงเรียนสุจริต”**

**แผนงาน** งานบริหารทั่วไป

**สนองกลยุทธ์ / มาตรฐาน** ข้อที่ 1 มาตรฐานที่ 1

**หน่วยงานที่รับผิดชอบ**  โรงเรียนบ้านคอแลน

**ผู้รับผิดชอบ** นายประพันธ์ ดาบุตรและคณะ

**ลักษณะโครงการ** โครงการใหม่

**ระยะเวลาดำเนินการ** 1 เมษายน พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

1. **หลักการและเหตุผล**

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ คือ กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ และจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่นการติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต

โรงเรียนบ้านคอแลน ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตผ่านการปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและเมื่อมีการดำเนินงานแล้ว ก็จะได้นำผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ “โรงเรียนสุจริต” ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริตในโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นคนดีและต้นแบบ

“คนดีของสังคม”

3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโครงการ “โรงเรียนสุจริต”

**3. เป้าหมาย**

1 . นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต

2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม

**4. กิจกรรม**

4.1 ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการ

4.2 ประชุมชี้แจงเพื่อแจ้งโครงการให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทราบ

4.3 ดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

“โรงเรียนสุจริต”

4.4 คณะกรรมการประเมินโครงการทำการนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผล

4.5 ผู้รับผิดชอบสรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการฯและคณะครู

**5. ปฏิทินการปฏิบัติงานและระยะเวลาดำเนินการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** | | | | | | | | | | | |
| **ปี 2561** | | | | | | | | | **ปี 2562** | | |
| เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
| 1 | จัดทำโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แจ้งให้คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ  **1)** แต่งตั้งคณะทำงาน  2**)** แต่งตั้งป.ป.ช. สพฐ. น้อย  และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน จำนวน 10 คน  3)จัดอบรมผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย  ภาคเรียนละ 1ครั้ง  **4)** จัดกิจกรรมกล่าวคำปฎิญาณตนหน้าเสาธงทุกเช้า |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สรุปและรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. งบประมาณ** รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ | แยกตามหมวดรายจ่าย | | | | **หมายเหตุ** |
| ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | อื่นๆ |
| วัสดุและอุปกรณ์  อื่นๆ | -  - | -  - | 1,000  - | -  - |  |
| รวม | - | - | - | - |

**7. การติดตามและการประเมินผล**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **ปัจจัยความสำเร็จ (CSFs)** | **ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs)** | **เครื่องมือวัดและประเมินผล** |
| 1.นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต | - ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนท่องคำปฎิญาณตนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ | - ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสุจริต การป้องกันการทุจริต | - แบบบันทึกการสังเกต  - แบบสอบถาม  - เอกสารการดำเนิน  งานตามแนวโรงเรียนสุจริต |
| 2. นักเรียนร้ มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม | - นักเรียนทำความดี และบันทึกความดีได้  -รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ | - ร้อยละมีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลถึงชุมชนในสังคม | - แบบบันทึกการสังเกต /สัมภาษณ์  -แบบสำรวจความพึงพอใจ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะการป้องกัน การปลูกฝัง และการสร้างเครือข่าย เผยแพร่

สู่ชุมชนในสังคมในการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

2.ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนสอดส่องดูแลความสุจริต

ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติ

3.นักเรียนเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตที่ดี

**9. รายละเอียดวัสดุประกอบโครงการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
| บาท | ส.ต. |
| 1.  2.  3. | กระดาษ เอ 4  กระปกสี เอ4  ปากกา เคมี  ( น้ำเงิน, แดง ,ดำ) | 4  1  20 | ห่อ  ห่อ  ด้าม | 150  100  15 | 600  100  300 | -  -  - | - |
| รวม | | | | | 1,000 | - |

(ลงชื่อ) ………………………………………...ผู้เสนอโครงการ

(นายประพันธ์ ดาบุตร)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) …………………….……………….ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายทรงศักดิ์ พรหมธิดา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

(ลงชื่อ) …………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมศักดิ์ ปริบาล )

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคอแลน