บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ

จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการวัดผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ของโรงเรียนบ้านคอแลน ปรากฏว่า มีนักเรียนจํานวนหนึ่ง อ่านหนังสือไม่ออกเขียน ไม่ถูกต้อง และบางส่วนอ่านไม่ คล่อง เขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อย แต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นลดต่ำลง ที่สําคัญมีผลต่อการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวลดต่ำลงไปด้วย โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ของนักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านคอแลน  จึงได้กําหนดให้มีโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่าน และการเขียน   ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป

บัดนี้การดำเนินโครงการได้สิ้นสุดแล้วจึงได้ดำเนินการประเมินโครงการเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการในการในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1.  เพื่อประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม

2.  เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน

3.  เพื่อประเมินกระบวนการ

4.  เพื่อประเมินเปรียบเทียบผลผลิตกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ขอบเขตของการประเมินโครงการ

การประเมินแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในครั้งนี้มีความต้องการที่จะประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ  และเพื่อการตัดสินใจว่าจะพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยมีการประเมิน 4  ด้าน  คือ

- การประเมินสภาวะแวดล้อม

- การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

- การประเมินกระบวนการ

- การประเมินผลผลิต

รูปแบบการประเมินโครงการ

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL เป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเป็นแบบประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานโดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้

1. 	การประเมินสภาวะแวดล้อม ( Context Evaluation ) ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน ในการกำหนดวัตถุประสงค์

2.	การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ( Inputs Evaluation ) เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ

3. 	การประเมินกระบวนการ ( Process Evaluation ) เป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ

4. 	การประเมินผลผลิต ( Product Evaluation ) จะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำเร็จของโครงการ

ระยะเวลาการประเมินโครงการ

วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ถึง วันที่  31  มีนาคม พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์

1.แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  หมายถึง   โครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้อ่านแจกลูกสะกดคำและเขียนสะกดคำได้ถูกต้อง  และให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำขึ้นในปีการศึกษา 2560

2.  การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยการนำรูปแบบจำลองซิป ( CIPP Model ) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อม ( context ) ด้านปัจจัยนำ ( Input ) ด้านกระบวนการดำเนินงาน ( Process ) และด้านการผลิต ( product )

3.  ผลการประเมินโครงการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการในด้านต่างๆ ดังนี้

3.1 ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ( context )

3.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยป้อน( Input )

3.3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ( Process )

3.4 ด้านผลผลิต ( product )

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนบ้านคอแลนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

2. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

บทที่ 2

รายละเอียดของโครงการและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้

1. หลักการและเหตุผล

จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการวัดผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ ของโรงเรียนบ้านคอแลน ปรากฏว่า มีนักเรียนจํานวนหนึ่ง อ่านหนังสือไม่ออกเขียน ไม่ถูกต้อง และบางส่วนอ่านไม่ คล่อง เขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อย แต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการรียนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นลดต่ำลง ที่สําคัญมีผลต่อการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวลดต่ำลงไปด้วย โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านคอแลนจึงได้กําหนดให้มีโครงการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่าน และการเขียน   ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป

บัดนี้การดำเนินโครงการได้สิ้นสุดแล้วจึงได้ดำเนินการประเมินโครงการเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการในการในปีการศึกษาที่ผ่านมา และนำไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของโครงการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

2. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100

3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

3. เป้าหมาย

ภายในปีการศึกษา  2560  โรงเรียนบ้านคอแลนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  คิดเป็นร้อยละ  100

งบประมาณ 	1,000  บาท

ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ

ระหว่างวันที่  16  พฤษภาคม  2560  - 31 มีนาคม  2561

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินโครงการ

| ระยะเวลา | กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน | การประเมินผล |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินงานตามโครงการ - คัดกรองนักเรียน - จัดหาสื่อการเรียนการสอน - จัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา - ประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ ๑ กรกฎาคม 2560 ครั้งที่ ๒ สิงหาคม 2560 ครั้งที่ ๓ กันยายน 2560 ครั้งที่ ๔ พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ ๕ ธันวาคม 2560 ครั้งที่ ๖ มกราคม 2560 |  |

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนบ้านคอแลนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

2. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. ความหมายของการประเมินผลโครงการ

สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547: 1)  การประเมินผลโครงการที่เป็นทางการเป็นการวิจัยอย่างหนึ่ง  คำว่า  “การวิจัย”  เป็นคำที่มีความหมายได้มากมายตามมุมมองของแต่ละบุคคลและแต่ละสาขาวิชา  แต่เราสามารถที่จะสรุปสาระสำคัญของการวิจัยได้ว่า  เป็นกระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา  คำว่า  “กระบวนการ”  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่มีความสัมพันธ์กันและมีการดำเนินการกันเป็นลูกโซ่และเป็นขั้นตอน  ในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจผู้ที่ทำการวิจัยอาจจะเลือกแนวทางในการวิจัยว่าจะเป็นแนวทางเชิงปริมาณ (quantitative approach)  หรือแนวทางเชิงคุณภาพ (qualitative approach)  หรือจะใช้สองแนวทางร่วมกันก็ได้  ไม่ว่าจะเป็นแนวทางใดผู้วิจัยจะต้องได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ (empirical data)  ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เป็นจริงหรือพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง  ข้อมูลอาจได้มาจากการสังเกต (observation)  หรือจากการใช้แบบสอบถาม (questionnaire)  หรือการสัมภาษณ์ (interview)  หรือจากการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ (existing หรือ secondary data)

คำว่า  “การประเมินผลโครงการ”  ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า  project evaluation  คำว่า  project  แปลว่า  โครงการ  ส่วน  evaluation  แปลว่า  การประเมินค่าหรือการประเมินผล  ส่วนโครงการนั้นหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผลโครงการแตกต่างจาก (ก) การประเมินโครงการ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า  project appraisal  และ (ข) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า  project feasibility  study  การประเมินโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนั้นเป็นการศึกษาตัวโครงการที่เป็นข้อเสนอก่อนการลงมือบริหารและจัดการโครงการ  เพื่อดูว่าโครงการที่จะจัดทำนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ในแง่มุมต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการ  ส่วนการประเมินผลโครงการนั้นมีจุดมุ่งหมายไปที่ตัวโครงการที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรืออย่างแน่นอนและต้องการดูว่าการดำเนินการปฏิบัติโครงการและผลของโครงการเป็นอย่างไร  ส่วนกระบวนการประเมินผลโครงการเองอาจจะดำเนินการในช่วงก่อน (เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานเดิมไว้เปรียบเทียบ)  ระหว่าง  เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างดำเนินงาน  หรือหลังจากที่โครงการได้ลงไปปฏิบัติการแล้วก็ได้  สุดแท้แต่แบบของการวิจัยที่พึงนำมาใช้ในการประเมิน

การประเมินผลโครงการ  จึงหมายถึง  กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่  มีผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ อย่างไรที่เกิดขึ้นจากโครงการบ้าง

ศิริเดช  สุชีวะ และ เพชรา  พิพัฒน์สันติกุล  (2545: 157)  กล่าวไว้ว่า   การประเมินผลการดำเนินโครงการ เป็นการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการว่าได้รับความสำเร็จหรือไม่  อย่างไร  ซึ่งข้อสรุปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ

การประเมินนั้นต้องมีหลักฐานแสดงว่า  ผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการดำเนินงานโครงการโดยตรง  มิใช่การแทรกแซงจากเหตุแทรกซ้อนใด ๆ และต้องสามารถวัดผลที่เกิดขึ้นได้ด้วย

การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการนั้น  ผู้ประเมินต้องมุ่งตอบคำถามให้ได้ว่า

1.	โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เขียน/ระบุไว้ในโครงการ หรือไม่

2. มีหลักฐานที่แสดงว่า  ผลที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุมาจากการดำเนินงานโครงการ โดยตรงหรือไม่

3. สามารถอธิบายได้ว่า  การดำเนินงานโครงการให้ได้ผลดีที่สุด  โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและได้ผลสูงสุด จะทำอย่างไร

4. สามารถชี้ให้เห็นว่า  มีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ

การตอบคำถามทั้ง  4  ข้อนี้  สิ่งสำคัญ  คือ  การกำหนดประเด็นการประเมินและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน  ซึ่งจะต้องหาทฤษฎีพื้นฐานมารองรับกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการ  และต้องรู้จักเลือกวิธีวัด  รูปแบบ และเทคนิคการวัดที่สามารถวัดได้จริง  เชื่อถือได้  มีความถูกต้องและมีความเที่ยงสูง และยังต้องเป็นการวัดที่ปฏิบัติได้จริง  (นิศา  ชูโต  2538)

กู้ด (Good, 1973) กล่าวไว้ว่า การประเมินผล คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความแตกต่างเพียงใด

สมคิด พรมจุ้ย (2542) เสนอไว้ว่า การประเมินผลเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อช่วยในการบริหาร ซึ่งผู้บริหารสามารถใช้ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือ แผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด

สรุปได้ว่า  การประเมินผลโครงการ  หมายถึง  กระบวนการศึกษาแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอะไร  และบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่  มีผลกระทบในแง่มุมต่าง ๆ อย่างไรที่เกิดขึ้นจากโครงการ  ซึ่งผลการประเมินหรือข้อสรุปที่ได้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ

2.	ตัวแบบการประเมินแบบซิปป์ (Context-Input-Process-Product Model, CIPP)ดี แอล สตัฟเฟลบีม (D.L.Stufflebeam) เสนอตัวแบบการประเมินแผนโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  นอกจากนั้นยังประเมินในรายละเอียดต่างๆ ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ  รายละเอียดต่าง ๆ ได้ สรุปรวมได้ 4 ด้านใหญ่ ๆ คือ 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และ 4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation)   เรียกว่า  CIPP  Model  สรุปในลักษณะแผนภูมิได้ ดังนี้ (สุขุม  มูลเมือง, 2520)

การประเมิน

(Evaluation)

ผลผลิต

(Product )

กระบวนการ

(Process)

ปัจจัยป้อนเข้า

(Input)

สภาพแวดล้อม

(Context)

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้าง

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับผลงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ

รูปภาพที่ 2.1 โครงสร้างการประเมินตาม CIPP Model

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2535) ได้สรุปความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทการตัดสินใจ ดังภาพที่ 2.2  ต่อไปนี้

ประเภทการประเมิน                           ประเภทการตัดสินใจ

การตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์

การประเมินสภาวะแวดล้อม

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น

การประเมินกระบวนการ

การประเมินผลผลิต

เลือกแบบการจัดแผนงานที่เหมาะสม

การนำแผนงานไปปฏิบัติการปรับปรุงอะไรบ้าง

ตัดสินใจว่าแผนงานควรล้มเลิก แก้ไข หรือปรับให้เข้ากับแผนงานอื่น

รูปภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินกับการตัดสินใจในตัวแบบ CIPP

การประเมินด้านบริบทหรือประเมินเนื้อความ  (Context Evaluation)  เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ  ได้แก่  บริบทของสภาพแวดล้อม  นโยบาย  วิสัยทัศน์  ปัญหา  แหล่งทุน  สภาพความผันผวนทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง  ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ  เป็นต้น

การประเมินปัจจัยป้อน  (Input Evaluation) เพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นำมาเป็นปัจจัยป้อน อาจจะจำแนกเป็นบุคคล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ศักยภาพการบริหารงาน  ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจำแนกย่อยออกไปอีก  เช่น  บุคคล  อาจพิจารณาเป็น  เพศ  อายุ  มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  ทัศนคติ   ศักยภาพ  ความสามารถ  ประสบการณ์  ความรู้  คุณวุฒิทางการศึกษา  ถิ่นที่อยู่และลักษณะกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น

การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปัจจัยป้อนว่า  กระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้  เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง  จุดอ่อน  หรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

การประเมินผลิตผล  (Product Evaluation)  เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ  โดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสิน  เกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นกำหนดไว้ก็ได้

2. วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายการประเมินผลโครงการ

การบริหารแนวใหม่หรือการบริหารในระบบเปิด (Open System) ถือว่าการประเมินผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้

4.1 เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิก ถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้น สำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้ก็ควรดำเนินการต่อไป แต่ถ้าประเมินผลแล้วโครงการนั้นมีปัญหาหรือมีผลกระทบเชิงลบมากกว่า เราก็ควรยกเลิกไป

4.2 เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามที่กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้เพียงใด

4.3 เพื่อปรับปรุงงาน โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่องในเรื่องใด เมื่อเราทราบผลของการประเมินผล เราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตรงประเด็น

4.4 เพื่อศึกษาทางเลือก (Alternative) โดยการประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง

4.5 เพื่อขยายผล ในการนำโครงการไปปฏิบัติ ถ้าเราประเมินผลโครงการเป็นระยะสม่ำเสมอ ผลปรากฏว่าโครงการนั้น บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป

บทที่ 3

วิธีการประเมินโครงการ

รูปแบบการประเมินโครงการ

การประเมินโครงการโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265) ดังนี้

- หลักการ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เป้าหมายของโครงการ

- การเตรียมการภายในโครงการ

ประเมินสภาวะแวดล้อม

( Context Evaluation )

- บุคลากร

- วัสดุอุปกรณ์

- เครื่องมือเครื่องใช้

- งบประมาณ

ประเมินการวิจัยเบื้องต้น

( Input Evaluation )

- การดำเนินโครงการ

- กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ

- การนิเทศติตามกำกับ

- การประเมินผล

ประเมินกระบวนการ

( Process Evaluation )

- ผลการดำเนินโครงการ

- คุณภาพผู้เรียน

การประเมินผลผลิต

( Product Evaluation )

รูปภาพที่ 3.1 รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม

วิธีการประเมินโครงการ

ประชากร

ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน 1  คน  ครูผู้สอน  15  คน บุคลากรทางการศึกษา  5 คน  รวม  จำนวน   21  คน  และนักเรียน จำนวน  113  คน  รวมทั้งสิ้น  134   คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  75  คน    ได้มาจากการกำหนดขนาดโดยทำการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากนักเรียนชั้น ป. 1– 6 ชั้นละ  9  คน  รวม  54  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ

1.	เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้  มีดังนี้

1)	แบบประเมินโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แบบประเมิน CIPP MODEL มี 4 ด้าน จำนวน  12  ข้อ ดังนี้

1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม ( Context )  	จำนวน	2  	ข้อ

1.2	ด้านปัจจัย ( Input ) 	จำนวน   	3   	ข้อ

1.3	ด้านกระบวนการ ( Process ) 	จำนวน   	3   	ข้อ

1.4	ด้านผลผลิต ( Product ) 	จำนวน  	4  	ข้อ

การจัดทำและการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการประเมิน ดังนี้

(1)	ศึกษาวิธีการประเมินโครงการ และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการแบบ CIPP MODEL

(2)	จัดทำแบบประเมินโครงการ  4 ด้าน คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context) การประเมินปัจจัยนำ (Input) การประเมินกระบวนการ (Process)  และการประเมินผลผลิต (Product )

(3)	นำแบบประเมินไปใช้ประเมินโครงการ

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

เมื่อผู้ประเมินรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว  นำข้อมูลมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

1. 	วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   เป็นรายด้านและรายข้อโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยของ ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552: 75) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 	4.50-5.00   หมายถึง  มีการดำเนินการในระดับมากที่สุด

คะแนนเฉลี่ย 	3.50-4.49   หมายถึง  มีการดำเนินการในระดับมาก

คะแนนเฉลี่ย 	2.50-3.49   หมายถึง  มีการดำเนินการในระดับปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 	1.50-2.49   หมายถึง  มีการดำเนินการในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย 	1.00-1.49   หมายถึง  มีการดำเนินการในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.	ค่าเฉลี่ย

ใช้สูตร 		=	ƒx

=	ค่าเฉลี่ย

ƒx	=	ผลรวมของความถี่ของคะแนนทั้งหมด

=   	จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด

บทที่ 4

ผลการประเมินโครงการ

การนำเสนอผลการประเมินโครงการ  ผู้รับผิดชอบโครงการได้นำเสนอผลการประเมินโครงการ จำนวน  2  ตอน  ดังนี้

ตอนที่ 1 	ผลการประเมินในภาพรวม

ตอนที่ 2	ผลการประเมินรายด้าน

ตอนที่  1  ผลการประเมินภาพรวม

ตารางที่ 	 1  ผลการประเมินในภาพรวม

| ที่ | รายการ |  | S.D. | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ด้านสภาวะแวดล้อม | 4.36 | .59 | มาก |
| 2 | ด้านปัจจัยป้อน | 4.36 | .60 | มาก |
| 3 | ด้านกระบวนการ | 4.16 | .70 | มาก |
| 4 | ด้านผลผลิต | 4.44 | .63 | มาก |
| รวมเฉลี่ย |  | 4.33 | .59 | มาก |

จากตารางที่ 1  พบว่าผลการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ( = 4.33 S.D. = .59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  อยู่ในระดับมาก ( = 4.44 S.D. = .63) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือด้านกระบวนการ มีผลการประเมินในระดับมาก ( = 4.16 S.D. = .70)

ตอนที่  2  ผลการประเมินรายด้าน

ตารางที่  2	ผลการประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม (Context)

| ที่ | รายการ |  | S.D. | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 | ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย วิธีการดำเนินงานเหมาะสมและปฏิบัติได้ | 4.32 4.40 | .66 .59 | มาก มาก |
| รวมเฉลี่ย |  | 4.36 | .59 | มาก |

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ผลการดำเนินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36 S.D. = .59)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิธีการดำเนินงานเหมาะสมและปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  อยู่ในระดับมาก ( = 4.40 S.D. = .59)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย มีผลการประเมินในระดับมาก ( = 4.32 S.D. = .66)

ตารางที่ 3	ผลการประเมินโครงการด้านปัจจัยป้อน (Inputs)

| ที่ | รายการ |  | S.D. | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 2.3 | จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน | 4.55 4.27 4.25 | .55 .68 .67 | มากที่สุด มาก มาก |
| รวมเฉลี่ย |  | 4.36 | .60 | มาก |

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลการดำเนินโครงการด้านปัจจัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.36 S.D. = .60)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 S.D. =.55)    ส่วนวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในระดับมาก  ( = 4.25 S.D. =.67)

ตารางที่ 4	ผลการประเมินโครงการด้านกระบวนการ

| ที่ | รายการ |  | S.D. | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 3.2 3.3 | ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการค้นหาและออกแบบกระบวนการเรียนที่มีความหลากหลายและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70 การนิเทศ กำกับ ติดตามผลทุกระยะ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางาน | 4.27 4.25 3.95 | .75 .78 .68 | มาก มาก มาก |
| รวมเฉลี่ย |  | 4.16 | .70 | มาก |

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.16 S.D. = .70)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการค้นหาและออกแบบกระบวนการเรียนที่มีความหลากหลายและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมาก ( = 4.27 S.D. =.75)  ส่วนการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางาน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในระดับมาก ( = 3.95 S.D. = .68)

ตารางที่ 5	ผลการประเมินโครงการด้านผลผลิต

| ที่ | รายการ |  | S.D. | แปลผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 4.2 4.3 4.4 | นักเรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 75นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน กิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูมีความน่าสนใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ | 4.55 4.62 4.27 4.30 | .68 .59 .68 .82 | มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก |
| รวมเฉลี่ย |  | 4.44 | .63 | มาก |

จากตารางที่ 5 พบว่าผลการประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลการดำเนินโครงการด้านผลผลิต  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.44 S.D. = .63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 S.D. = .59) ส่วนกิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูมีความน่าสนใจ ( = 4.27 S.D. = .68) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ในระดับมาก

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

2. เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100

3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้บริหารโรงเรียน 1  คน  ครูผู้สอน 15 คน บุคลากรทางการศึกษา 5  คน  รวม  จำนวน  21  คน  และนักเรียน จำนวน  113  คน  รวมทั้งสิ้น  134  คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  รวมทั้งสิ้น  75  คน    ได้มาจากการกำหนดขนาดโดยทำการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลากนักเรียนชั้น ป. 1– 6 ชั้นละ  9  คน  รวม  54  คน

รูปแบบการประเมิน

การประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในรูปแบบการประเมินแบบ  CIPP  MODEL  โดยประเมินในด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยป้อน (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต (Product)

การประเมินโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ประเมินผลหลังการดำเนินโครงการโดยใช้แบบประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ

วิเคราะห์การประเมินโครงการโดยใช้    และเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย

สรุปผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33  และมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน  ดังนี้ คือ ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ย 4.16  และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.44

อภิปรายผล

จากผลการประเมินที่กล่าวถึง มีประเด็นสำคัญที่จะนำมาอภิปราย ดังต่อไปนี้

ผลการประเมินที่พบว่าผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านผลผลิต  ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านกระบวนการ และ สาเหตุที่ด้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ยในระดับต่ำที่สุด ( ให้ดูในด้านกระบวนการด้านที่ ๔ ยกเอาข้อที่ต่ำสุดมากล่าว)  อาจเนื่องมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่สามารถวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการค้นหาและออกแบบกระบวนการเรียนที่มีความหลากหลายและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และขาดการการนิเทศ กำกับ ติดตามผลที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ผลการประเมินที่พบว่าการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ในด้านสภาวะแวดล้อม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า    วิธีการดำเนินงานเหมาะสมและปฏิบัติได้  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย อาจเนื่องมาจากการวางแผนดำเนินงานตามโครงการได้กำหนดขอบข่ายกิจกรรมที่มากและกว้างเกินไป กล่าวคือ มีกิจกรรมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมการเรียนรู้  สื่อและอุปกรณ์การเรียน  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นต้น ทำให้ผู้จัดทำโครงการ และครูผู้เข้าร่วมโครงการขาดความเข้าใจและเกิดความสับสนในขอบข่ายงานที่ครอบคลุมหลายกิจกรรม  ดังนั้นการนำไปปฏิบัติก็อาจมีความคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายได้

ผลการประเมินที่พบว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในด้านปัจจัยนำเข้า  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  วัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน  อาจเนื่องมาจาก วัสดุอุปกรณ์  สื่อการเรียนรู้ไม่เพียงพอ เพราะเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบกับโครงการที่มีกิจกรรมหลายกิจกรรมแล้ว จะพบว่างบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในการจัดทำโครงการ

ผลการประเมินที่พบว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ในด้านกระบวนการ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ  การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางาน อาจเนื่องมาจาก ครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่สามารถวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการค้นหาและออกแบบกระบวนการเรียนที่มีความหลากหลายและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และขาดการการนิเทศ กำกับ ติดตามผลที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ผลการประเมินที่พบว่าการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านผลผลิต  ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  กิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูมีความน่าสนใจ และกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากัน อาจเนื่องมาจาก  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจกิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการยังไม่มีคุณภาพและปะสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ ( เน้นไปพุดที่ปัญหาและอุปสรรค  หรือข้อค้นพบ มาตอบ)

1)	สถานศึกษาควรเน้นให้ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมโครงการได้วิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2)	สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

3)	สถานศึกษาควรกำหนดกิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูใช้มีความน่าสนใจ และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

นิศา ชูโต (2538) การประเมินโครงการ พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร พี.เอ็น. การพิมพ์

ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2552) การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS พิมพ์ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์

ภิญโญ สาธร (2526) หลักการบริหารการศึกษา กรุงเทพฯ ไทยวัฒนาพานิช

มนสิช สิทธิสมบูรณ์ (2550) ระเบียบวิธีวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศิริเดช สุชีวะ และ เพชรา พิพัฒน์สันติกุล (2545) “หน่วยที่ 9 การประเมินผลการดำเนินโครงการ” ใน ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินและการจัดการโครงการประเมิน หน้า 157 – 191 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สมคิด พรมจุ้ย (2542) เทคนิคการประเมินโครงการ พิมพ์ครั้งที่ 2 นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2535) รวมบทความทางการประเมินโครงการ

________ (2528) รวมบทความทางการประเมินโครงการ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2529) รายงานการวิเคราะห์สภาวะทาง การศึกษาและที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2520-2529 กรุงเทพฯ สำนักนายกรัฐมนตรี

สุขุม มูลเมือง (2520) เทคนิคการประเมินผลโครงการ กองแผนงาน สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2547) การประเมินผลโครงการ : หลักการและการประยุกต์ กรุงเทพมหานคร สามลดา

อุทัย บุญประเสริฐ (2532) การวางแผนการศึกษา กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd ed. New York : McGraw-Hall Book Company. Inc.

Stufflebeam, D.L.and Shinkfield.AJ. (1997). Systematic Evaluation. Boston:Kluwer-Nijhoff Publishing.

________ (1968). Evaluation as Enlightenment for Decision Making. Ohio : hio State University Evaluation Center.

ภาคผนวก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ     โรงเรียนบ้านคอแลน  อ. บุณฑริก  จ. อุบลราชธานี

ที่.......................	 วันที่  31  มีนาคม  2561

เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

.........................................................................................................................................................

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

ตามที่โรงเรียนบ้านคอแลน  ได้มอบหมายให้  นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง รับผิดชอบดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

บัดนี้ ข้าพเจ้า  ได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว และได้สรุปผลการดำเนินงานดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ …………………….................…………

( นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

เรียนเสนอ	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

ด้วย นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง   ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ……………………..............………….

(นางทิพย์สุดา  พรหมธิดา)

ผู้ตรวจสอบโครงการ

- ทราบ

มอบให้งานแผนงานจัดเก็บ เพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

- ต่อไป

(ลงชื่อ)……......…….........……………………

( นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

แบบประเมิน

โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

******************************

คำชี้แจง

1.  แบบประเมินโครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจำนวน 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1   ด้านสภาวะแวดล้อม

ตอนที่ 2   ด้านปัจจัยป้อน

ตอนที่ 3   ด้านกระบวนการ

ตอนที่ 4   ด้านผลผลิต

2.  วิธีการประเมินให้ทำเครื่องหมาย   ลงในช่องระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้

คะแนน 5   หมายถึง	มีผลการดำเนินการในระดับ มากที่สุด

คะแนน 4   หมายถึง	มีผลการดำเนินการในระดับ มาก

คะแนน 3   หมายถึง	มีผลการดำเนินการในระดับ ปานกลาง

คะแนน 2   หมายถึง	มีผลการดำเนินการในระดับ น้อย

คะแนน 1   หมายถึง	มีผลการดำเนินการในระดับ น้อยที่สุด

| ที่ | รายการประเมิน | ระดับการประเมิน |  |  |  |  | ข้อสังเกตจาก การประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 1. | ด้านสภาวะแวดล้อม (C) 1.1. ความเหมาะสมของหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย | 41 | 34 | - | - | - |  |
|  | 1.2 วิธีการดำเนินงานเหมาะสมและปฏิบัติได้ | 39 | 32 | 4 | - | - |  |
| 2. | ด้านปัจจัยป้อน (I) 2.1 จำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | 29 | 35 | 11 | - | - |  |
|  | 2.2 ความเหมาะสมของงบประมาณ | 10 | 15 | 11 | 28 | 14 |  |
|  | 2.3 วัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน | 15 | 20 | 27 | 13 | - |  |
| 3. | ด้านกระบวนการ (P) 3.1. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน | 40 | 20 | 15 | - | - |  |
|  | 3.2. ผลิตสื่อนวัตกรรมด้านการอ่านและการเขียน | 50 | 25 | - | - | - |  |
|  | 3.3. นำนวัตกรรมมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน | 42 | 33 | - | - | - |  |
|  | 3.4. การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางาน | 40 | 31 | 4 | - | - |  |
| 4. | ด้านผลผลิต (Pr) 4.1 นักเรียนอ่านออกเขียน ร้อยละ 100 | 11 | 43 | 18 | 2 | 1 |  |
|  | 4.2 นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียน | 32 | 22 | 10 | 11 | - |  |
|  | 4.3 กิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูมีความน่าสนใจ | 37 | 26 | 12 | - | - |  |
|  | 4.4 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ | 29 | 25 | 21 | - | - |  |

* จากผู้ประเมิน  75  คน

ผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการ

โครงการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

Descriptive Statistics

| Descriptive Statistics |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| ข้อ 1 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.32 | .66 |
| ข้อ 2 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.40 | .59 |
| ข้อ 3 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.55 | .55 |
| ข้อ 4 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.27 | .68 |
| ข้อ 5 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.25 | .67 |
| ข้อ 6 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.27 | .75 |
| ข้อ 7 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.25 | .78 |
| ข้อ 8 | 40 | 3.00 | 5.00 | 3.95 | .68 |
| ข้อ 9 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.55 | .68 |
| ข้อ 10 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.62 | .59 |
| ข้อ 11 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.27 | .68 |
| ข้อ 12 | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.30 | .82 |
| C_total | 40 | 3.50 | 5.00 | 4.36 | .59 |
| I_total | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.36 | .60 |
| P_total | 40 | 3.00 | 5.00 | 4.16 | .70 |
| Pr_total | 40 | 3.25 | 5.00 | 4.44 | .63 |
| Total | 40 | 3.31 | 5.00 | 4.33 | .59 |
| Valid N (listwise) | 40 |  |  |  |  |

โครงการ		แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

แผนงาน	 บริหารงานวิชาการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โรงเรียนบ้านคอแลน

ผู้รับผิดชอบ                 นางภัทรภร    เยี่ยมไธสง

ลักษณะโครงการ           โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ	 16  พฤษภาคม    2560   –  31  มีนาคม   2561

งบประมาณ                  1,000    	บาท

หลักการและเหตุผล

จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช   2551   และการวัดผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่  1-3  และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6   ของโรงเรียน บ้านม่วงทวน ปรากฏว่า มีนักเรียนจํานวนหนึ่ง อ่านหนังสือไม่ออกเขียน ไม่ถูกต้อง และบางส่วนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ถึงแม้ว่าจะมีจํานวนน้อย แต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นลดต่ำลง ที่สําคัญมีผลต่อการประเมินผล NT และ O- NET ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวลดต่ำลงไปด้วย โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง และอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ของนักเรียน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านม่วงทวน  จึงได้กําหนดให้มีโครงการแก้ปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคอแลน เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่าน และการเขียน   ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

1.เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

2.เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ร้อยละ 100

3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

3.เป้าหมาย

ภายในปีการศึกษา2560 โรงเรียนบ้านคอแลนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คิดเป็นร้อยละ  100

4.กิจกรรม ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ |  | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  |
| 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.ดำเนินงานตามโครงการ - คัดกรองนักเรียน - จัดหาสื่อการเรียนการสอน - จัดทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา - ประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียน ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 | 10 พ.ค. 2560 | 1,000 |  | นางภัทรภร เยี่ยมไธสง |
|  | มิ.ย. 60 |  |  |  |
|  | ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 |  |  |  |
| 3.สรุปผล / ประเมินผล | 10 มีนาคม 2561 |  |  |  |
| 4.รายงานผลการจัดกิจกรรม | 15 มีนาคม 2561 |  |  |  |
| 5.ประเมินผลโครงการ | 20 มีนาคม 2561 |  |  |  |

5.	งบประมาณ                       รวมทั้งสิ้น     1,000  บาท

| ที่มาของงบประมาณ | งบจัดสรร ภาคเรียน |  | ลักษณะการใช้จ่าย |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | งบบุคลากร | งบดำเนินการ |  |  | งบลงทุน |
|  | 1 | 2 | ค่าจ้าง | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ | ครุภัณฑ์ |
| 1.เงินค่าใช้จ่ายรายหัว 2.เงินปัจจัยพื้นฐาน 3.เงินเรียนฟรี 15 ปี 4.เงินรายได้สถานศึกษา | 1,000 |  |  |  |  | 1,000 |  |

6. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัด/ประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ | ทดสอบ | แบบทดสอบ |
| 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น | ทดสอบ | แบบทดสอบ |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.โรงเรียนบ้านคอแลนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

2. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ

(  นางภัทรภร  เยี่ยมไธสง   )

ครูชำนาญการพิเศษ

8. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(  นายสมศักดิ์    ปริบาล  )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ.................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายณรงค์  ทุมแถว )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน

รูปภาพกิจกรรม

อบรมการพัฒนาครู

เรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง

(Coaching and Mentoring) ครั้งที่ ๑  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖

นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา  ครูโรงเรียนบ้านคอแลน บรรยายเนื้อหา

สัมมนา เรื่องการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง

ในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูเครือข่ายสถานศึกษาคอแลน วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ 	โรงแรมแก่งสะพือรีสอร์ท  อ.พิบูลมังสาหาร  จ.อุบลราชธานี

เข้ารับการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบโดยการใช้กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ค. 2556

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการครบวงจร

วันที่  14  สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุม  โรงเรียนบ้านคอแลน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บูรณาการครบวงจร

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายศึกษาคอแลน

วันที่  2 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคอแลน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงอบรมการพัฒนาครู เรื่อง การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๐

โรงเรียนบ้านคอแลน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

คำชี้แจง   1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสรุปผลการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

2. โปรดทำเครื่องหมาย () ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน

3. ความหมายของเลขที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ 1 = ยังต้องปรับปรุง 2 = น้อย 3 = ปานกลาง  4 = มาก 5 = มากที่สุด

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.1)  เพศ    ชาย      หญิง

1.2)  อายุ    20 – 25  ปี       26 – 30  ปี    31 – 35  ปี     36 ขึ้นไป

1.3)  วุฒิการศึกษา    อนุปริญญา     ปริญญาตรี      ปริญญาโท

1.4)  ระดับที่ทำการสอน    ปฐมวัย     ประถมศึกษา

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้

| ข้อคำถาม | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. การนำเสนอ 1.1 การนำเสนอความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน |  |  |  |  |  |
| 1.2 เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาของวิทยากรมีความน่าสนใจ |  |  |  |  |  |
| 1.3 วิยากรมีความสามารถในการสรุปประเด็น |  |  |  |  |  |
| 2. ความรู้ด้านเนื้อหา 2.1 ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา “ครูมืออาชีพ (7C Skills)” |  |  |  |  |  |
| 2.2 ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา “PBL (Problem-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน” |  |  |  |  |  |
| 2.3 ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา “PBL (Project-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน” |  |  |  |  |  |
| 2.4 ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา “RBL (Research-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน” |  |  |  |  |  |
| 2.5 ความรู้ความเข้าใจเนื้อหา “PLC (Professional Learning community) ชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์” |  |  |  |  |  |
| 3. ระยะเวลาการอบรม 3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม |  |  |  |  |  |
| 4. สื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรม/สัมมนา - สื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรม/สัมมนา มีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| 5. ความต้องการเข้ารับการอบรมในโอกาสต่อไป - ถ้าโรงเรียนบ้านคอแลนจะจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนา อีกท่านมีความประสงค์จะ เข้ารับการอบรมอีกครั้ง |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

คำนำ

รายงานการประเมินโครงการ แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดแนวคิดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นต่ำ ที่กำหนดไว้ ในหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการค้นหาและออกแบบกระบวนการเรียนที่มีความหลากหลายและนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยให้นักเรียนผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตรสถานศึกษา และมีความสนใจต่อการเรียน

ขอขอบคุณ นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอแลน คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการและประเมิน โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ภัทรภร   เยี่ยมไธสง

ผู้ประเมินโครงการ

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก

คำนำ		ข

สารบัญ		ค

บทที่ 1	บทนำ	1

ความเป็นมาของการประเมินโครงการ	1

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ	1

ขอบเขตของการประเมินโครงการ	2

รูปแบบของการประเมินโครงการ	2

นิยามศัพท์	2

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3

บทที่ 2	รายละเอียดของโครงการและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	4

รายละเอียดโครงการ	4

หลักการแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการ	6

บทที่ 3 	วิธีการประเมินโครงการ	10	รูปแบบการประเมินโครงการ	11

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ	11

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	12

บทที่ 4	ผลการประเมินภาพรวม	13

ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม	13

ผลการประเมินด้านปัจจัยป้อน	14

ผลการประเมินด้านกระบวนการ	14

ผลการประเมินด้านผลผลิต	15

บทที่ 5	สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ	16

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ/ประชากร/รูปแบบการประเมิน	16

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ	16

สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ	17

บรรณานุกรม	19

ภาคผนวก		20

บันทึกข้อความ	21	แบบประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	22

ผลการวิเคราะห์การดำเนินการโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  	24

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  	25

รูปภาพกิจกรรม	29

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู

โดยใช้กระบวนการสร้างระบบครูพี่เลี้ยง	32

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ   แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไมได้ ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการในด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยป้อน  ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจำนวน จำนวน  40  คน  ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  5 ระดับ  ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการหลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33  และมีค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน  ดังนี้ คือ ด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านปัจจัย มีค่าเฉลี่ย 4.36 ด้านกระบวนการ  มีค่าเฉลี่ย 4.16  และด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ย 4.44

ข้อเสนอแนะ

1)	สถานศึกษาควรเน้นให้ผู้รับผิดชอบและผู้เข้าร่วมโครงการได้วิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2)	สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน

3)	สถานศึกษาควรกำหนดกิจกรรมหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูใช้มีความน่าสนใจ และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินโครงการ

แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

ของ

นางภัทรภร   เยี่ยมไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านคอแลน

ตำบลคอแลน  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5